| 2017年国家社科基金项目申报工作方案和进度安排 （第二阶段） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 时 间 | 事 项 | 备 注 |
| 第二阶段 主要是学校层面推动 （三上三下） | 2016.12.16 | 国家规划办发布《2017年度国家社会科学基金项目申报公告》 | 1.人文社科处组织学习、研究《申报公告》； 2.修订完善《申请书》《论证活页》模板； 3.确定第二阶段工作方案。 |
|  | 2016.12.19 | 短信通知申请人查阅申报公告 | 提醒申请人及时研读公告，及时对申报文本进行调整、补充和修改。 |
|  | 2016.12.23 | 1.召开全校2017年度国家社科基金项目申报工作部署会，进行动员、辅导。 2.发布我校《2017年度国家社科基金项目申报正式通知》； 3.公布我校《2017年国家社科基金项目申报工作方案和进度安排（第二阶段）》 | 1.对申报工作进行动员部署； 2.结合《申请书》和《论证活页》模版，对申报过程进行辅导和释疑。 |
|  | 2016.12.19 丨 2017.01.03 | 1.申请人调整、补充、修改申报材料； 2.提交《申请书》和《论证活页》电子版（2017.01.03） | 文科教师由学院统一提交，非文科教师及没有学院依托的行政管理人员直接向人文社科处提交 |
|  | 2017.01.04 丨 2017.01.07 | 1.邀请校内国家项目获得者阅读申报材料，提出具体修改意见； 2.对申报材料进行规范性审核 | 人文社科处向申请人反馈修改意见。 △ 限额遴选依据（之一） |
|  | 2017.01.08 丨 2017.01.14 | 1.人文社科处反馈校内专家修改意见； 2.申请人根据专家意见进行修改； 3.修改后重新提交《申请书》和《论证活页》电子版（2017.01.14） | 提交方式同上 |
|  | 2017.01.15 丨 2017.01.26 | 组织校外专家匿名评审，提出具体修改意见，并打分排序 | 人文社科处向申请人反馈修改意见。 △ 限额遴选依据（之二） |
|  | 2017.01.27 丨 2017.02.12（正月十六） | 1.申请人充分利用寒假时间，根据专家意见和自己的深度思考，再次对申报材料进行全方位修改完善； 2.提交《申请书》《论证活页》（定稿）电子版（2017.02.12） | 提交方式同上 （2月6日发送提醒短信） |
|  | 2017.02.13 丨 2017.02.20 | 1.根据校内专家、校外专家的评审情况，结合省规划办下达的指标数，兼顾学科分布，确定最终申请人选； 2.对青年项目进行政策倾斜； 3.为小学科项目以及自然科学跨学科申报项目，开辟“绿色通道”； 4.再次对材料进行规范性审核。 | 人文社科处向申请人“点对点”反馈最终评审结果。建议未入选者改报教育部项目 |
|  | 2017.02.21 丨 2017.02.28 | 1.为减轻申请人负担，提高印制质量，最终的申报材料由人文社科处负责统一排版、印制，一式七份,交申请人（包括课题组成员）签字确认； 2.整理材料、录入数据，核对电子文本与纸质文本的一致性； 3.向省规划办报送申报材料。 |  |
|  | 2017.04 丨 2017.05 | 国家组织同行专家匿名评审、会议评审 |  |